## Cronograma Modelo-SPDR
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Riolândia
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Iluminação no Prolongamento da Avenida 11 |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  |  |  | 2019-07-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: imediato |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 2827.56 | [5 empty] | 2827.56
2 | CAIXA DE PASSAGEM - ILUMINAÇÃO | m³ | 14.25 | [5 empty] | 14.25
|  | R$ | 9566.85 | [5 empty] | 9566.85
3 | ILUMINAÇÃO | m³ | 121.39 | [5 empty] | 121.39
|  | R$ | 103655.15 |  | 253775.86 |  | 253775.85 |  | 611206.86
4 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - ILUMINAÇÃO | m³ | 26.91 | [5 empty] | 26.91
|  | R$ | 9410.9 | [5 empty] | 9410.9
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 120000 |  | 240000 |  | 240000 |  | 600000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 5460.46 |  | 13775.86 |  | 13775.85 |  | 33012.17
T O T A L |  |  | 125460.46 |  | 253775.86 |  | 253775.85 |  | 633012.17
Riolândia, 26 de Novembro de 2019.
ASSINATURA: _______________________ |  |  |  |  | ASSINATURA: _______________________
Cecília Avanço Nissida |  |  |  |  | José Arimatéa Barros Basso
Responsável Técnico - CREA 5063407242 ART: 28027230191459217 |  |  |  |  | Responsável Técnico - CREA 5061716601 ART: 28027230191458736